KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 2

Đề tài: Hệ thống tưới cây thông minh đa vùng sử dụng các nút ESP32 không dây và AI xử lý tại server cục bộ

Họ tên: Nguyễn Quốc Hưng 	MSSV: 23139019

Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh	  MSSV: 23139022

| Tuần học thứ (từ ngày - ngày) | Kế hoạch làm việc | Nội dung đã thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 6 (21/09 – 27/09/2026) | -Chốt đề tài “Hệ thống tưới cây thông minh đa vùng sử dụng các nút ESP32 không dây và AI xử lý tại server cục bộ”. |  |  |
| Tuần 7 (28/09 – 4/10/2026) | - Tìm hiểu các giao thức kết nối không dây (Wi-Fi/MQTT, ESP-NOW, LoRa); so sánh tầm truyền, chi phí, độ phức tạp. Chốt ESP-NOW làm giao thức kết nối giữa các nút ESP32 tại các Zone. - Xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án. |  |  |
| Tuần 8 (05/10 – 11/10/2026) | - Khảo sát tài liệu về tưới tự động và các mô hình dự đoán nhu cầu tưới. - Xây dựng sơ đồ khối: 3 nút ESP32 (mỗi Zone gồm cảm biến độ ẩm đất, SHT30, bơm) gửi dữ liệu qua ESP-NOW tới 1 ESP32 gateway; gateway nối với server cục bộ chạy CSDL, AI và web dashboard. - Thiết kế khung gói tin ESP-NOW (ID Zone, độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, trạng thái bơm) và gói lệnh tưới (ID Zone, thời lượng tưới), có cơ chế xác nhận (ACK). - Lựa chọn linh kiện. |  | Sơ đồ khối, danh sách linh kiện |
| Tuần 9 (12/10 – 18/10/2026) | - Thiết kế sơ đồ nguyên lý một nút Zone: ESP32, cảm biến độ ẩm đất điện dung (chân ADC1), SHT30 (I2C), RELAY điều khiển bơm, khối nguồn. - Mua linh kiện (3 ESP32 cho nút Zone, 1 ESP32 làm gateway), chuẩn bị 3 khay cho 3 Zone. |  | Sơ đồ nguyên lý nút |
| Tuần 10 (19/10 – 25/10/2026) | - Lập trình firmware nút ESP32 (FreeRTOS): đọc và lọc độ ẩm đất, hiệu chuẩn mức khô/ướt, đọc SHT30, điều khiển bơm. - Lắp mạch thử trên breadboard, kiểm thử từng nút; lấy địa chỉ MAC từng ESP32. |  | Firmware dùng chung cho 3 nút |
| Tuần 11 (26/10 – 01/11/2026) | - Lập trình ESP-NOW: nút gửi dữ liệu định kỳ về gateway, nhận lệnh tưới theo địa chỉ MAC, gửi ACK và gửi lại khi lỗi. Lập trình gateway chuyển tiếp dữ liệu lên server qua Serial (USB) và nhận lệnh từ server gửi xuống từng nút. - Xây dựng chế độ an toàn: giới hạn thời gian bơm tối đa, tự tưới theo ngưỡng cục bộ khi mất liên lạc với gateway; gửi heartbeat định kỳ để phát hiện nút offline. |  | Truyền nhận ESP-NOW ổn định giữa 3 nút và gateway |
| Tuần 12 (02/11 – 08/11/2026) | - Cài đặt server cục bộ: chương trình đọc dữ liệu từ gateway qua cổng Serial, Backend xử lý dữ liệu, CSDL lưu dữ liệu cảm biến và lịch sử tưới. - Lắp ráp hoàn chỉnh mô hình 3 Zone. - Bắt đầu thu thập dữ liệu thực tế liên tục (tưới theo ngưỡng) làm dữ liệu huấn luyện AI. |  | Hệ thống chạy liên tục; bắt đầu thu dữ liệu |
| Tuần 13 (09/11 – 15/11/2026) | - Xây dựng web dashboard chạy trên server cục bộ: độ ẩm 3 Zone, nhiệt độ, độ ẩm không khí, trạng thái bơm, trạng thái online của từng nút, biểu đồ lịch sử, điều khiển thủ công. - Tiếp tục thu thập dữ liệu. |  | Dashboard bản đầu |
| Tuần 14 (16/11 – 22/11/2026) | - Làm sạch dữ liệu, gán nhãn nhu cầu tưới, tạo đặc trưng (giờ trong ngày, độ ẩm trước/sau tưới, lịch sử bơm). - Chia Train/Validation/Test; huấn luyện Random Forest và XGBoost. |  | Notebook huấn luyện |
| Tuần 15 (23/11 – 29/11/2026) | - Đánh giá mô hình (Accuracy, F1, MAE); so sánh với tưới theo ngưỡng. - Triển khai mô hình lên server cục bộ: nhận dữ liệu → dự đoán → gửi lệnh tưới qua gateway về từng nút; hiển thị kết quả dự đoán trên dashboard. |  | Bảng kết quả đánh giá AI |
| Tuần 16 (30/11 – 06/12/2026) | - Chạy thử toàn hệ thống theo vòng lặp: đo → dự đoán → tưới → đo phản hồi. - Thử tình huống nút offline, mất liên lạc với gateway; đo tỉ lệ mất gói và tầm truyền ESP-NOW; so sánh lượng nước và độ ẩm duy trì giữa chế độ AI và chế độ ngưỡng. |  | Kết quả thực nghiệm |
| Tuần 17 (07/12 – 13/12/2026) | - Viết cuốn báo cáo. - Chuẩn bị kịch bản demo (Zone khô / trung bình / đủ ẩm). |  | Bản nháp báo cáo |
| Tuần 18 (14/12 – 20/12/2026) | - Hoàn thiện báo cáo, slide thuyết trình, quay video demo. - Nộp và báo cáo đồ án. |  | Nộp đồ án |